Додаток  2

до Антикорупційної програми

Експертної служби МВС

на 2023–2025 роки

Стан виконання Антикорупційної програми Експертної служби МВС

відповідно до визначених індикаторів станом  на 30.06.2023 року

| Найменування завдання | Зміст заходу | Строк виконання та відповідальний за виконання |  | Результат виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин | 1) розроблення, затвердження та надсилання на погодження до УЗК МВС Антикорупційної програми Експертної служби МВС | лютий | СПЗК ДНДЕКЦ МВС | Видано наказ від 06.03.2023 №8-ЕС-Н-2023 «Про затвердження Антикорупційної програми Експертної служби МВС на 2023–2025 роки» |
|  | 2) погодження планів роботи з питань запобігання корупції в НДЕКЦ МВС | лютий | НДЕКЦ МВС, СПЗК ДНДЕКЦ МВС | підготовлено плани роботи НДЕКЦ МВС та надано до ДНДЕКЦ МВС |
|  | 3) актуалізація інформації про роботу сектору з питань запобігання корупції ДНДЕКЦ МВС та її розміщення на офіційному сайті | березень | СПЗК ДНДЕКЦ МВС, ВКК ДНДЕКЦ МВС | надіслано лист до УЗК МВС (за вимогою) з інформацією про уповноважених осіб, висвітлення інформації на веб-сайті |
|  | 4) засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в Експертній службі МВС | лютий грудень | СПЗК ДНДЕКЦ МВС | Складено протокол засідання робочої групи від 13.02.2023 №1. |
|  | 5) розгляд на відео-селекторних нарадах керівництва Експертної служби МВС питань профілактики та попередження корупційних проявів | лютий жовтень | НДЕКЦ МВС, СПЗК ДНДЕКЦ МВС | Складено протоколи відеоселекторної наради керівництва Експертної служби МВС №7 від 01.03.2023, №10 від 19.04 .2023 |
| 2. Забезпечення ефективного функціонування уповно-важених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в Експертній службі МВС | Актуалізація інформації, у тому числі контактних даних, уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в НДЕКЦ МВС | Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним | НДЕКЦ МВС, СПЗК ДНДЕКЦ МВС | Узагальнено інформацію про керівників уповноважених підрозділів (осіб) станом на 30.06.2023 |
|  | Проведення вебінарів з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції НДЕКЦ МВС | щопівроку | НДЕКЦ МВС, СПЗК ДНДЕКЦ МВС | 12.05.2023 та 22.06.2023 проведено заняття щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та окремих положень антикорупційного законодавства у сфері захисту викривачів. |
|  | Проведення перевірок з організації роботи із запобігання і протидії корупції в НДЕКЦ МВС: | Відповідно до графіку перевірок УЗК МВС | УЗК МВС, СПЗК ДНДЕКЦ МВС | Підготовлено довідки з висновками та пропозиціями щодо організації роботи із запобігання і протидії корупції у Київському, Черкаському, Кіровоградському, Львівському Закарпатському, Житомирському, Вінницькому та Полтавському НДЕКЦ МВС |
| 1.Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування | 1) організація та проведення інструктажів щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки, визначених Законом України «Про запобігання корупції» для працівників | до кінця І кварталу | СПЗК ДНДЕКЦ МВС, відділ кадрового менеджменту | Організація та проведення з працівниками інструктажів щодо основних положень антикорупційного законодавства проводиться регулярно |
|  | 2) проведення інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Експертної служби МВС яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» | впродовж року. Під час призначення нових працівників на посади | СПЗК ДНДЕКЦ МВС, відділ кадрового менеджменту | При прийомі на роботу 100% кандидатів під особистий підпис було ознайомлено з Антикорупційною програмою Експертної служби МВС на 2023-2025 роки та попереджаються про заборони та обмеження, пов’язані із роботою. Матеріали зберігаються в особових справах. |
|  | 3) проведення роз’ясню-вальної роботи з суб’єктами декларування Експертної служби МВС щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік | до кінця І кварталу | СПЗК ДНДЕКЦ МВС | Інформація щодо основних вимог деклараційної компанії доведена до всіх суб’єктів декларування Експертної служби МВС. 30.05.2023 до суб’єктів декларування доведено пам’ятку щодо особливостей декларування під час дії воєнного стану |
|  | 4) організація, в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад із підвищеним корупційним ризиком в Експертній службі МВС | під час вирішення відповідного кадрового питання | відділ кадрового менеджменту ДНДЕКЦ МВС | Перевірка відомостей щодо претендента на посаду згідно з Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком у період дії воєнного стану не проводилась. |
|  | 5) участь у навчаннях з питань запобігання та виявлення корупції (підвищенні кваліфікації, тренінгах, семінарах тощо) | у строки, визначені відповідним організаційно-розпорядчим документом УЗК МВС | СПЗК ДНДЕКЦ МВС, відділ кадрового менеджменту | З метою підвищення професійного рівня та забезпечення виконання заходів Антикорупційної програми МВС на 2023-2025 роки було прийнято участь в публічному обговоренні, яке відбулось 22 лютого 2023 року на платформі Zoom (лист ДНДЕКЦ МВС від 21.02.2023 № 19/26-6085-2023) |
| 1. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 1) організація подання суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік | у строки, визначені Законом України «Про запобігання корупції» | СПЗК ДНДЕКЦ МВС, уповноважені НДЕКЦ МВС | Відповідно до пропозицій, викладених у листі Управління запобігання корупції МВС від 21.06.2023 № 11428/18-2023 «Про подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави за 2021 та 2022 роки», в Експертній службі МВС проведено моніторинг та аналіз інформації щодо подання / неподання суб’єктами декларування Експертної служби МВС декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 та 2022 роки. За 2021 рік станом на 30.06.2023 із 1012 суб’єктів декларування Експертної служби МВС подано декларацію 530 особами, за 2022 рік - із 1053 суб’єктів декларування подано декларацію 437 особами. |
|  | 2) перевірка фактів не- подання / несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування | протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій | СПЗК ДНДЕКЦ МВС, уповноважені НДЕКЦ МВС | Відповідно до роз'яснення НАЗК щодо відтермінування подання декларацій та інших документів фінансового контролю, фізичні особи у 2023 році подають декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни. |
|  | 3) повідомлення НАЗК про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування | упродовж трьох робочих днів із дня виявлення такого факту | СПЗК ДНДЕКЦ МВС | Повідомлення у період дії воєнного стану не надсилалися. |
|  | 4) контроль подання особами, які претендують на зайняття посад в Експертній службі МВС, відомостей щодо працюючих у ній їх близьких осіб | при вступі на посади відповідних осіб | СПЗК ДНДЕКЦ МВС, уповноважені НДЕКЦ МВС, відділ кадрового менеджменту | Відповідні відомості відображені в кадрових документах, |
|  | 5) підготовка оновленої інформації про близьких осіб, які працюють у системі МВС | за дорученням МВС | уповноважений з антикорупційної діяльності | З метою виконання доручення МВС від 27.04.2023 № 69/18 та вимог Антикорупційної програми Експертної служби МВС на 2023-2025 роки стосовно здійснення заходів контролю щодо дотримання працівниками Експертної служби МВС обмежень та вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку із спільною роботою близьких осіб, які працюють (проходять службу) в системі МВС, підготовлено доручення Експертної служби МВС №19/26-15438-2023 від 01.05.2023 щодо актуалізації інформації про працівників та їх близьких осіб, які працюють (проходять службу) в системі МВС. За результатами узагальнення та аналізу отриманої інформації встановлено, що в Експертній службі МВС виявлено 33 випадки потенційного конфлікту інтересів посадових осіб, спричиненого спільною роботою близьких осіб. За даними випадками потенційний конфлікт інтересів врегульовано відповідно до вимог статті 32 Закону України «Про запобігання корупції». |
| 2. Здійснення контролю за проведенням державних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків | 1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в Експертній службі МВС щодо дотримання антикорупційного законодавства | згідно з планом закупівель на 2023 рік | відповідальна установа, яка ініціює закупівлю, уповноважена особа | У І півріччі 2023 року ДНДЕКЦ МВС було оголошено 50 відкритих торгів, з них 17 торгів не відбулися, та за 138 предметами закупівлі укладено договори, за якими оприлюднено звіти про укладені договори без застосування електронної системи закупівель або річні плани. |
|  | 2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель | впродовж року, під час проведення закупівельних процедур | Відповідальна структурна установа, яка ініціює закупівлю, уповноважена особа | В системі електронних закупівель системи Prozorro опубліковано тендерну документацію 50 відкритих торгів . |
| Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства | Реалізація антикорупційного законодавства у сфері захисту викривачів, реалізація наказу МВС від 28.01.2021 № 63 | впродовж року, при отриманні повідомлення про порушення антикорупційн.законодавства | СПЗК ДНДЕКЦ МВС, уповноважені НДЕКЦ МВС, ВКК ДНДЕКЦ МВС | Інформація щодо реалізації антикорупційного законодавства у сфері захисту викривачів розміщена на офіційному сайті Експертної служби МВС та НДЕКЦ МВС, а також до працівників було доведено до відома основні положення антикорупційного з питань запобігання та виявлення корупції, права та гарантії захисту викривачів. Оновлено порядок дій працівників працівників сектору з питань запобігання корупції ДНДЕКЦ МВС щодо організації роботи з повідомленнями викривачів про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (наказ від 18.05.2023 №90-Н-2023) |
|  | Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень | впродовж 10 днів з часу надходження відповідно до статті 532 Закону України «Про запобігання корупції») | СПЗК ДНДЕКЦ МВС, уповноважені НДЕКЦ МВС | Інформації від працівників Експертної служби МВС про спроби громадян або представників юридичних осіб схилити їх до порушення вимог антикорупційного законодавства станом на 30.06.2023 не надходило |
| Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації в Експертній службі МВС Анти-корупційної програми | 1. Забезпечення розміщення актуальної інформації про виконання в Експертній службі МВС заходів щодо запобігання корупції, які належать до її компетенції. Надання для розміщення на офіційному веб-сайті Експертної служби МВС інформації про надання платних послуг | впродовж року, при надходженні додаткової інформації | СПЗК ДНДЕКЦ МВС, уповноважені НДЕКЦ МВС, ВКК ДНДЕКЦ МВС | Відомості про порядок надання платних послуг населенню та їх вартість розміщується на офіційних сайтах та сторінках установ Експертної служби МВС. Окрім того, інформація про проведення відстрілу зброї розміщена у холі адміністративних приміщень НДЕКЦ. Інформація про порядок проведення огляду транспортних засобів розміщена на інформаційних стендах ТСЦ МВС та НДЕКЦ МВС |
| Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів | 2. Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення в Експертній службі МВС заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному вебсайті Експертній службі МВС у рубриці «Запобігання корупції» | впродовж року, при надходженні додаткової інформації | СПЗК ДНДЕКЦ МВС, уповноважені НДЕКЦ МВС, ВКК ДНДЕКЦ МВС | Інформація щодо здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції розміщена на офіційному сайті Експертної служби МВС та на сайтах територіальних НДЕКЦ МВС. |
| Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування | 1. Проведення навчання працівників Експертної служби МВС – суб’єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | перший квартал | СПЗК ДНДЕКЦ МВС, уповноважені НДЕКЦ МВС | Із суб’єктами декларування проведено роз’яснювальну роботу щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також було доведено до відома інформацію про терміни та правильність заповнення електронних декларацій фінансового контролю |
|  | 2. Проведення навчання працівників Експертної служби МВС щодо обмежень та заборон, встановлених антикоруп-ційним законодавством, уникнення конфлікту інтересів | другий квартал | СПЗК ДНДЕКЦ МВС, уповноважені НДЕКЦ МВС | 12.05.2023 проведено навчання щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів щодо обмежень та заборон, встановлених антикорупційним законодавством |
|  | 3. Організація та проведення на базі ЗВО МВС навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства для працівників Експертної служби МВС | відповідно до графіка УЗК МВС | СПЗК ДНДЕКЦ МВС, уповноважені НДЕКЦ МВС | У березні-червні на базі закладів вищої освіти МВС було організовано та проведено навчання для працівників Сумського, Харківського, Хмельницького, Рівненського, Волинського, Тернопільського, Львівського, Київського, Чернігівського, Житомирського, Луганського, Черкаського та Кіровоградського НДЕКЦ МВС щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників. Усього навчанням охоплено 95 осіб. |
|  | 5. Проведення занять з вивчення основних вимог законодавства у сфері захисту викривачів | ІІ квартал | СПЗК ДНДЕКЦ МВС, уповноважені НДЕКЦ МВС | 22.06.2023 проведено навчання щодо окремих положень антикорупційного законодавства у сфері захисту викривачів. |

Завідувач сектору з питань

запобігання корупції ДНДЕКЦ МВС                                                                                                           Андрій ДУБЧАК